## Tareas
ANALISIS DE ESTADOS
TAREA | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES
Crear usuario de prueba | 1 | 2020-02-05 | Se creó el usuario de prueba "testing prueba 03".
Crear plan de prueba de correlación con el gimnasio | 2 | 2020-02-05 | Se creó el plan "plan de prueba 03" y se agregó al dispositivo del gimnasio
Evaluar estado INACTIVO | 3 | 2020-02-05
Asignarle el plan de prueba al usuario de prueba y corroborar que siga en estado INACTIVO | 4 | 2020-02-05 | Se le asigna el plan de prueba 03 y se le coloca fecha de vto del plan 11/02/2020
Evaluar estado DEUDA: generar una asistencia y no registrar ningún pago | 5 | 2020-02-05 | Vuelve a fallar la prueba en el mismo punto. El usuario se muestra como CORRECTO en vez de DEUDA
Evaluar estado CORRECTO: generar el pago del plan | 6 | 2020-02-05 | Se abona el plan de prueba 03 y se constata después de correr los scripts que el usuario queda en esta CORRECTO
Pasaje estado En proceso | 7
Pasaje estado DEUDA a DEUDA: esperar vencimiento para verificar que continua la deuda | 8
Pasaje estado DEUDA a DEUDA: pagar deudas parcialmente | 9
Pasaje estado DEUDA a INACTIVO: pagar todo (sólo deudas, NO abonar periodo actual) | 10
Pasaje estado INACTIVO a DEUDA: habilitar usuario y generar asistencia | 11
Pasaje estado DEUDA a CORRECTO: pagar todas las deudas mas el periodo actual y habilitar usuario | 12
Pasaje estado CORRECTO a INACTIVO: pagar mes actual y no ingresar (acordar período de días para la inactividad) | 13
Pasaje estado INACTIVO a CORRECTO: pagar el periodo, habilitar usuario y generar asistencia | 14
Pasaje estado CORRECTO a INACTIVO: no pagar periodo actual ni generar asistencia (esperar vencimiento) | 15

## Casos de Fallas
ANALISIS DE ERRORES DE USUARIOS
USUARIO | ESTADO ACTUAL | ESTADO CORRECTO | FECHA DE CREACIÓN | FECHA RESOLUCIÓN | PROBLEMA | SOLUCIÓN
Aguiar Mariano | Inactivo | Deuda | 2019-12-19
Anile Barbara | Inactivo | Deuda | 2019-12-19
Balianelli Mariano Sebastian | Deuda | Deuda | 2019-12-19
Bellacci Rodrigo | Correcto | Deuda | 2019-12-19
Casas Naiquen | Correcto | Deuda | 2019-12-19
Casas Nehuen | Correcto | Deuda | 2019-12-19
Comisso Franco Gabriel | Correcto | Deuda | 2019-12-19
Contreras David | Correcto | Deuda | 2019-12-19
Di Loreto Nicolas | Correcto | Deuda | 2019-12-19
Echavarri Ignacio Daniel | Correcto | Deuda | 2019-12-19
Ferreira Harim | Correcto | Deuda | 2019-12-19
Fitzsimons Gisel | Inactivo | Deuda | 2019-12-19
Fornasari Juan Pablo | Deuda | Deuda | 2019-12-19
Garayzabal Ignacio | Deuda | Deuda | 2019-12-19
Iparraguirre Alejandro | Deuda | Deuda | 2019-12-19
Kavanagh Patricia | Correcto | Deuda | 2019-12-19
Lagos Gaston | Inactivo | Deuda | 2019-12-19
Matias Ezequiel | Deuda | Deuda | 2019-12-19
Matias Nicolas Ezequiel | Deuda | Deuda | 2019-12-19
Patane Fernando | Correcto | Deuda | 2019-12-19
Pineda Matias | Deuda | Deuda | 2019-12-19
Ramirez Antonio | Inactivo | Deuda | 2019-12-19
Ruiz Micaela | Inactivo | Deuda | 2019-12-19
Scotto Maria Cecilia | Inactivo | Correcto | 2019-12-19
Vazelle Marcelo | Deuda | Deuda | 2019-12-19
Vecchiarto Claudio | Correcto | Deuda | 2019-12-19
Veron Lautaro | Deuda | Deuda | 2019-12-19
Villar Cristina | Inactivo | Deuda | 2019-12-19
Franco Gabriel Comisso | Correcto | Deuda | 2019-12-27